## Sheet1
测试产品 | 测试型号 |  |  |  | 测试情况 | 校准软件完成时间 | 单片机完成时间 | 测试时间
MPDU 一期 | 主控 |  |  | A | 无程序 | ?
| 磁保持 | 板座一体 | 8位 IEC | B/D | 已完成
|  |  |  | C | 已完成
|  |  | 8位 GB/D | B/D | 未测试
|  |  |  | C | 未测试
|  | 板座分离 | 4位 | B/D | 已完成
|  |  |  | C | 已完成
|  |  | 8位 | B/D | 已完成
|  |  |  | C | 已完成
| 单稳态 | 板座一体 | 8位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  |  | 8位 GB/D | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  | 板座分离 | 4位 | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  |  | 8位 | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-18 | 2020-11-27
MPDU 二期 | 主控 |  |  | A | 无程序 | ?
| 磁保持 | 板座一体 | 8位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  | 8位 GB/D | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  | 12位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  | 14位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  | 板座分离 | 4位 | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  | 8位 | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-11-27 | 2020-12-04
| 单稳态 | 板座一体 | 8位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  | 8位 GB/D | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  | 12位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  | 14位 IEC | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  | 板座分离 | 4位 | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  | 8位 | B/D | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
|  |  |  | C | 无程序 | 2020-11-06 | 2020-12-04 | 2020-12-11
| 新A系列 | 板座分离 | 1 | A | 未测试 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-13
|  |  | 2 |  | 未测试 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-13
|  |  | 3 |  | 未测试 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-13
|  |  | 4 |  | 未测试 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-13
|  |  | 6 |  | 未测试 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 2020-11-13