## Bug
Bug编号 | 所属产品 | Bug标题 | 严重程度 | Bug类型 | Bug状态 | 由谁创建 | 指派给 | 解决者 | 解决方案 | 由谁关闭
1653 | PDU校准软件(#64) | 10月15日版本校准失败 | 3 | 代码错误 | 激活 | 张圣柱 | 欧阳玲君
1652 | PDU校准软件(#64) | 校准过程中软件提示失败，验证过程还在继续 | 2 | 代码错误 | 激活 | 张圣柱 | 彭明东
1651 | PDU校准软件(#64) | 4位磁保持板座分离执行板校准不成功 | 2 | 代码错误 | 已解决 | 张圣柱 | 张圣柱 | 欧阳玲君 | 已解决
1650 | PDU校准软件(#64) | 磁保持板座分离C系列校准失败 | 2 | 代码错误 | 已解决 | 张圣柱 | 张圣柱 | 欧阳玲君 | 已解决
1649 | PDU校准软件(#64) | 磁保持C系列校准失败 | 2 | 代码错误 | 已解决 | 张圣柱 | 张圣柱 | 欧阳玲君 | 已解决
1646 | PDU校准软件(#64) | 校准不成功，提示电流校准失败 | 2 | 代码错误 | 已解决 | 张圣柱 | 张圣柱 | 欧阳玲君 | 已解决
1581 | PDU校准软件(#64) | 校准不成功，提示电压校准失败 | 3 | 代码错误 | 激活 | 张圣柱 | 彭明东
1580 | PDU校准软件(#64) | 同一块执行板，测试几次系列号会改变 | 3 | 代码错误 | 已解决 | 张圣柱 | 张圣柱 | 欧阳玲君 | 已解决

## 系统数据
/(#0) | 产线质检系统(#10) | 主干(#trunk)
/MPDU一期执行板(#370) | (#0)
/ZPDU/MPDU二期执行板(#371)