## 1.校准功能
产线质检系统项目-校准软件测试进度 |  |  |  |  | Duration: 6 weeks Start time: 2020.10.30
计划: 进度: 状态(正常): 进行中 状态(不正常): 延迟 状态(完成): 完成 |  |  |  |  | Nov. |  |  |  |  | Dec. |  |  |  | Jan.
No. | Name | 负责人 | 说明 | 状态 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 校准软件V0.2 | 罗志勇/彭明东 | 11/4 校准软件V0.2兼容MPDU/BM/SI/IPv1/IPv3 | 完成
2 | MPDU一期磁保持执行板程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的执行板程序 | 完成
3 | MPDU一期磁保持执行板测试 | 张圣柱 | 11/11测试已完成，校准软件V0.2,执行板程序V32已发生产 | 完成
4 | MPDU一期非磁保持执行板程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的执行板程序未提供 | 未开始
5 | MPDU一期非磁保持执行板测试 | 张圣柱 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
6 | MPDU二期磁保持执行板程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的执行板程序 | 未开始
7 | MPDU二期磁保持执行板测试 | 张圣柱 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
8 | MPDU二期非磁保持执行板程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的执行板程序未提供 | 未开始
9 | MPDU二期非磁保持执行板测试 | 张圣柱 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
10 | MPDU二期A系列执行板程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的执行板程序 | 完成
11 | MPDU二期A系列执行板测试 | 张圣柱 | 11/12测试已完成，程序V1已发生产 | 完成
12 | MPDU一期A系列总采集板程序 |  | 需讨论是否加入自动校准
13 | MPDU二期A系列总采集板测试 |  | 需讨论是否加入自动校准
14 | 交直流通用BM-PDU液晶屏单三相程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的程序 | 完成
15 | 交直流通用BM-PDU液晶屏单三相程序测试 | 陈威 | 11/16准备测试 | 延迟
16 | 交直流通用BM-PDU液晶屏单相两路程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的两路程序未提供 | 未开始
17 | 交直流通用BM-PDU液晶屏单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
18 | 交直流通用BM-PDU数码管单三相程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的数码管程序未提供 | 未开始
19 | 交直流通用BM-PDU数码管单三相程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
20 | 交直流通用BM-PDU数码管单相两路程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的数码管程序未提供 | 未开始
21 | 交直流通用BM-PDU数码管单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
22 | 交直流通用SI-PDU液晶屏单三相程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的程序 | 完成
23 | 交直流通用SI-PDU液晶屏单三相程序测试 | 陈威 | 11/16准备测试 | 延迟
24 | 交直流通用SI-PDU液晶屏单相两路程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的两路程序未提供 | 未开始
25 | 交直流通用SI-PDU液晶屏单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
26 | 交直流通用SI-PDU数码管单三相程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的数码管程序未提供 | 未开始
27 | 交直流通用SI-PDU数码管单三相程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
28 | 交直流通用SI-PDU数码管单相两路程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的数码管程序未提供 | 未开始
29 | 交直流通用SI-PDU数码管单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
30 | 交直流通用IP-PDU V1液晶屏单三相，单相两路程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
31 | 交直流通用IP-PDU V1液晶屏单三相，单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
32 | 交直流通用IP-PDU V1数码管单三相，单相两路程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
33 | 交直流通用IP-PDU V1数码管单三相，单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
34 | 交直流通用IP-PDU V3液晶屏单三相，单相两路程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
35 | 交直流通用IP-PDU V3液晶屏单三相，单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
36 | 交直流通用IP-PDU V3数码管单三相，单相两路程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
37 | 交直流通用IP-PDU V3数码管单三相，单相两路程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
38 | 交直流通用BM-PDU液晶屏单相63A程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
39 | 交直流通用BM-PDU数码管单相63A程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
40 | 交直流通用BM-PDU单相63A程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
41 | 交直流通用SI-PDU液晶屏单相63A程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
42 | 交直流通用SI-PDU数码管单相63A程序 | 欧阳玲军 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
43 | 交直流通用BM-PDU单相63A程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
44 | 交直流通用IP-PDU V1液晶屏单相63A程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
45 | 交直流通用IP-PDU V1数码管单相63A程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
46 | 交直流通用IP-PDU V1单相63A程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
47 | 交直流通用IP-PDU V3液晶屏单相63A程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
48 | 交直流通用IP-PDU V3数码管单相63A程序 | 李科杰 | 兼容校准软件V0.2的程序未提供 | 未开始
49 | 交直流通用IP-PDU V3单相63A程序测试 | 陈威 | 待提供程序后开始测试 | 未开始
50 | 交直流通用BM，SI，IP-PDU断码屏程序 | 欧阳玲军、李科杰 | 优先考虑生产大批量出货的程序，断码屏程序后续再做 | 未开始